## Feuil1
ID | Nom tache / Name | Importance | Estimation / Initial estimate | Démo / How to demo | Duration / Durré | Notes | Etat /
1 | DESCRIPTION DU PROJET
1.1 | L'dée du site e-commerce |  | KOUACHI abdeldjalil | MARSEILLE + SMARTPHONE + IA = MARSPHONIA | 1 Jour
1.2 | La redation de la premiere version du cahier de charge |  | KOUACHI abdeldjalil | Un document "Marsphonia"(.docx) | 2 jour
1.3 | le but du site e-commerce |  | KOUACHI abdeldjalil | Un document "Marsphonia"(.docx) | 1 jour |  | done
1.4 | Objectifs du systeme (Admin + Client) |  | KOUACHI abdeldjalil | Un document "Marsphonia"(.docx) | 1 jour |  | done
1.5 | Revision des buts du site du site web |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | Un document "Marsphonia"(.docx) | 3 heures |  | done
1.6 | Révison des objectifs du site web |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | Un document "Marsphonia"(.docx) | 3 heures |  | done
1.7 | Correction des fautes Vocabulaires / Grammaire |  | GUALANDI Stefan |  | 2 heures |  | done
1.8 | Conversion du fichier Word en PDF |  | KOUACHI abdeldjalil | Marsphonia.pdf | 15 min |  | done
1.9 | la Creation du tableau d'avancement |  | KOUACHI Abdeldjalil | Marsphonia_Avancement,excel | 1 heure |  | done
1.1 | la remplissage de la table de l'avvancement |  | GUALANDI Stefan | Marsphonia_Avancement,excel | 1 heure |  | done
1.11 | la vérification avec l'enrichissement de la table |  | KOUACHI abdeldjalil | Marsphonia_Avancement,excel | 3 heures |  | done
1.12 | Le rendu sur Ametice après des modifications |  | KOUACHI abdeldjalil | Marsphonia.zip | 15 min |  | done
1.13 | La mise en ligne sur github |  | KOUACHI abdeldjalil | Marsphonia | 1 jour | vous chechez Marsphonia sur Github | done
2 | BASE DE DONNEES | [5 empty] | done
2.1 | création du MCD |  | KOUACHI Abdeldjalil | Fichier Marsphonia_UML ( .mcd ) | 2 jours |  | done
2.2 | correction du MCD |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | Fichier Marsphonia_UML ( .mcd ) | 2 jours |  | done
2.3 | finition du MCD |  | KOUACHI Abdeldjalil |  | 1 jour |  | in progress
2.4 | Generation de l'UML |  | KOUACHI Abdeldjalil |  | 2 heures |  | not yet
2.5 | Creation du script SQL depuis l'UML |  | KOUACHI Abdeldjalil |  | 3 heures |  | not yet
3 | INTERROGATION DE LA BASE | [5 empty] | not yet
3.1 | Remplissage de la Base de données "Faux données" |  | MEBARKI Abdelghani |  | 3 heures | on met des faux données afin de pouvoir tester le bon fonctionnement de base | done
3.2 | rédiger un cahier de charges des requetes |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan |  |  |  | notyet
3.4 | Vérifier si il y'a des rectification possible du texte |  | GUALANDI Stefan
3.5 | Requetes SQL Phase 1 |  | KOUACHI Abdeldjalil |  |  |  | not yet
3.6 | Requetes SQL Phase 2 |  | MEBARKI Abdelghni
3.7 | Tester les requetes SQL |  | KOUACHI Abdeldjallil |  |  |  | not yet
3.8 | Corriger les requetes SQL |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil
4 | CREATION DU SITE | [5 empty] | not yet
4.1 | Maquettes du site (Chaque page) | [5 empty] | not yet
| Interfaces Graphiques |  | MEBARKI Abdelghani
4.2 | Squelette HTML du site |  | GUALANDI Stefan |  | 4 jours |  | in progress
4.3 | Mise en place du CSS |  | GUALANDI Stefan |  | 2 jours |  | in progress
5 | PHP | [5 empty] | not yet
5.1 | Utilisation des requetes SQL |  | GUALANDI Stefan |  | 2 jours |  | not yet
5.2 | Interface Client |  | GUALANDI Stefan |  | 1 jour |  | not yet
5.3 | Interface Administrateur |  | GUALANDI Stefan |  | 1 jour |  | not yet
5.4 | Gestion de l'envoi automatique des mails | [5 empty] | not yet
5.5 | Génération et envoi automatique des factures en PDF par mail | [5 empty] | not yet
6 | PARTIE THEORIQUE | [5 empty] | not yet
6.1 | Etablir un rapport général |  | MEBARKI Abdelghani |  | 7 jours |  | in progress
6.2 | Shématiser les Diagramme UML |  | MEBARKI Abdelghani |  | 2 jours |  | not yet
6.3 | Realiser un Diaporama |  | KOUACHI abdeldjalil |  | 2 jours |  | not yet