## Feuil1
ID | Nom tache / Name | Importance | Chargé de la tache | Démo / How to demo | Duration / Durré | Pourcentage d'avancement
1 | PHASE INITIALE
DESCRIPTION DU PROJET
| L'dée du site e-commerce |  | KOUACHI abdeldjalil | MARSEILLE + SMARTPHONE + IA = MARSPHONIA | 1 Jour | 100%
| La redation de la premiere version du cahier de charge |  | KOUACHI abdeldjalil | Un document "Marsphonia"(.docx) | 2 jour | 100%
| le but du site e-commerce |  | KOUACHI abdeldjalil | La vente des Smartphones | 2 heures | 100%
| Objectifs du systeme (Admin + Client) |  | KOUACHI abdeldjalil | Un document "Marsphonia"(.docx) | 1 jour | 100%
| Revision des buts du site du site web |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | Un document "Marsphonia"(.docx) | 3 heures | 100%
| Révison des objectifs du site web |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | Un document "Marsphonia"(.docx) | 3 heures | 100%
| Correction des fautes Vocabulaires / Grammaire |  | GUALANDI Stefan |  | 2 heures | 100%
| Conversion du fichier Word en PDF |  | KOUACHI abdeldjalil | Marsphonia.pdf | 15 min | 100%
Tableau d'Avancement
| la Creation du tableau d'avancement sur Excel |  | KOUACHI abdeldjalil | Marsphonia_Avancement,excel | 1 heure | 70%
| la remplissage de la table de l'avancement |  | GUALANDI Stefan | Marsphonia_Avancement,excel | 1 heure | 80%
| la vérification avec l'enrichissement de la table |  | KOUACHI abdeldjalil | Marsphonia_Avancement,excel | 3 heures | 80%
| Le rendu sur Ametice après des modifications |  | KOUACHI abdeldjalil | Marsphonia.zip | 15 min | 60%
Github
| Creation des Comptes Personnels sur Github |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan |  | 10 min | 100%
| la Creation due Marsphonia Project sur Github |  | KOUACHI abdeldjalil |  | 10 min | 100%
| L'installation de git |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan |  | 20 min | 100%
| la lecture du guide Git |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan |  | 1 jour | 60%
| La mise en ligne sur github |  | KOUACHI abdeldjalil | Marsphonia | 1 heure | 100%
| Le partage du Projet Masphonia avec git |  | MEBARKI Abdelghani |  |  | 0%
| Le partage du Projet Masphonia avec git |  | GUALANDI Stephan |  |  | 0%
Realisation de l'UML
| telechargement et installation de Jmersie |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan |  | 10 min | 100%
| Voir la documentation de Jmersie |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan | Fichier Marsphonia_UML ( .mcd ) | 2 heures | 100%
| création du MCD Phase initiale |  | KOUACHI Abdeldjalil | Fichier Marsphonia_UML ( .mcd ) | 2 jours | 90%
| correction du MCD |  | MEBARKI Abdelghani + GUALANDI Stefan |  | 1 jours | 70%
| finition du MCD |  | MEBARKI Abdelghani |  | 1 jour | 70%
| Generation de l'UML |  | KOUACHI Abdeldjalil |  | 2 heures | 80%
Pré-requit pour la Base des données
| Creation du script SQL depuis l'UML |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil, GUALANDI Stefan |  | 15 min | 80%
| telechargement + installation + lancement de Uwamp |  | MEBARKI Abdelghani |  | 5 min | 100%
| Relier le ,Sql généré par Jmersie avec PhpMyAdmin |  | MEBARKI Abdelghani |  | 3 heures | 80%
| Remplissage de la Base de données "Faux données" |  | MEBARKI Abdelghani + GUALANDI Stefan |  | 2 jours | 80%
| rédiger un cahier de charges des requetes en francais |  | GUALANDI Stefan |  | 1 jour | 0%
| Vérifier si il y'a des rectifications possible du texte |  |  |  |  | 0%
SQL / INTERROGATION DE LA BASE
| Requetes SQL Partie 1 |  | MEBARKI Abdelghni |  | 2 jour | 0%
| Requetes SQL Partie 2 |  | GUALANDI Stephan |  | 3 jour | 0%
| Requetes SQL partie 3 |  | KOUACHI Abdeldjallil |  | 1 jour | 0%
| Tester les requetes SQL Partie 1 et Partie2 sur la base remplisse |  | MEBARKI Abdelghani, KOUACHI Abdeldjalil |  | 2 jour | 0%
| Corriger et valider la bon fonctionnement des requetes SQL |  |  |  |  | 0%
Preparerlion du codage du SITE
| dessiner Maquette du site (Chaque page) |  | GUALANDI Stephan |  | 1 our | 70%
| dessiner Maquettes de la page Admin |  | MEBARKI Abdelghani |  | 1 jour | 70%
| dessiner Maquete de la page Compte Client "" |  | KOUACHI Abdeldjalil |  | 1 jour | 70%
Phase du Code
| HTML |  | GUALANDI Stephan |  | 3 jour
| Squelette HTML du site |  |  |  |  | 0%
| CSS |  | KOUACHI Abdeldjalil |  | 2 jours
| Mise en place du CSS |  |  |  |  | 0%
PHP
| Télechatger XAMPP comme work environnement |  |  |  |  | not yet
| Utilisation des requetes SQL |  | GUALANDI Stephan |  |  | 30%
| Interface d'aceuil |  | KOUACHI Abdeldjalil |  | 2 jours | 30%
| Interface Client |  | MERBARKI Abdelghani |  | 1 jour | 30%
| Interface Administrateur |  |  |  | 1 jour | 0%
| Gestion de l'inscription d'un nouveau Client |  |  |  |  | 0%
| Gestion de la Connextion Client / Admin |  |  |  |  | 0%
| Gestion de l'envoi automatique des mails |  |  |  |  | 0%
| Ajout des produit depuis l'interface Admin |  |  |  |  | 0%
| Modification / Supression d'un produit par l'Admin |  |  |  |  | 0%
| Génération et envoi automatique des factures en PDF par mail |  |  |  |  | 0%
Collections des ressources Externes
| Trouver les pdf Contenant un ensemble de produit réels + information |  | MEBARKI Abdelghani |  |  | 100%
| telecharger des photos sur Internet pour chaques Smartphone sur le pdf |  | KOUACHI Abdeldjalil |  |  | 100%
| Répertorier bien les données " Images + information " d'un produit |  | GUALANDI Stephan |  |  | 100%
PARTIE Pré-Finale
Etablir un rapport général
| Chapitre 1 " Introduction générale sur Marsphonia " |  | MEBARKI Abdelghani |  | 2 jours | 100%
| Réviser et Corriger Chapitre 1 |  | KOUACHI Abdeldjalil + GUALANDI Stefan |  | 6 heures | 100%
| Chapitre 2 " Etude de l'existant et spécifier les besoins " |  | MEBARKI Abdelghani |  | 2 jours | 80%
| Shématiser les Diagramme UML pour l'insérer dans le rapport |  | MEBARKI Abdelghani |  | 1 jour | 70%
| Chapitre 3 " " |  | KOUACHI Abdeldjalill |  | 2 jours | 0%
| Réviser et Corriger Chapitre 3 |  | GUALANDI Stephan |  | 6 heures | 0%
| Chapitre 4 " " |  | GUALANDI Stephan |  | 3 jours | 0%
| Réviser et corriger Chapitre 4 |  | KOUACHI Abdeldjalil |  | 6 heures | 0%
Realiser Diaporama
| resumer toutes les etapes faites dans le projet |  | KOUACHI abdeldjalil |  | 2 jours | 0%
| des capture d'ecran |  | MEBARKI Abdelghani |  | 6 heures | 0%